Provedbeni program Općine Brtonigla – Verteneglio za razdoblje 2021.-2025. Datum donošenja: 07.12.2021. godine

Sadržaj

1. Predgovor……………………………………………………………………………………………………………… 3

2. Uvod

2.1. Djelokrug……………………………………………………………………………………………………….. 4

2.2. Vizija………………………………………………………………………………………………………………. 4

2.3. Misija……………………………………………………………………………………………………………… 4

2.4. Organizacijska struktura…………………………………………………………………………………. 5

3. Opis izazova i razvojnih potreba……………………………………………………………………………... 8

4. Popis prioriteta.……………………………………………………………………………………………………. 10

5. Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva…….……………………………..……… 12

6. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata………………..…. 25

7. Okvir za praćenje i izvještavanje………………………………………………………………………….… 29

PRILOG 1. Tablični prikaz provedbenog programa

1. Predgovor

Sukladno st. 1. i 2. čl. 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem republike hrvatske (NN 123/17), provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave, a provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Provedbeni program Općine Brtonigla – Verteneglio za razdoblje 2021. – 2025. izrađen je u skladu sa Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/18) te će se izvještavanje o realizaciji istog programa provoditi u skladu sa Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).

Kako Općina Brtonigla-Verteneglio trenutno nema plan razvoja, izrađena je detaljna analiza razvojnih potreba i potencijala Općine Brtonigla-Verteneglio na koje se namjerava odgovoriti u mandatnom razdoblju izvršnog tijela Općine te su ovim Provedbenim programom definirani vizija i misija Općine, popis prioriteta, popis konkretnih mjera sa pripadajućim ključnim aktivnostima, pokazateljima rezultata i sa indikativnim financijskim okvirom za njihovu provedbu.

Za svaku je mjeru provedbenog programa opisan doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja, odnosno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine te su također obuhvaćene i mjere i aktivnosti koje su definirane Akcijskim planom energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) Općine Brtonigla-Verteneglio koji je donesen u 2021. godini te Strateškim planom razvoja turizma za područje Općine Brtonigla – Verteneglio koji je donesen u 2020. godini.

Tijekom analize potreba i u definiranju prioriteta, a uzimajući u obzir samoupravni djelokrug Općine, definirano je šest većih cjelina po kojima su kasnije identificirane mjere, a to su:

1. Gospodarstvo i poljoprivreda,

2. Turizam,

3. Predškolski i obrazovni sustavi,

4. Komunalna infrastruktura i gospodarenje okolišem,

5. Život građana i osjetljivih skupina društva,

6. Lokalna uprava.

Provedbeni program Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje 2021.-2025. definira način kojim izvršno tijelo planira postići održivi rast i razvoj ruralnog turizma i gospodarstva, modernizaciju predškolskih i obrazovnih sustava, unaprijeđenije komunalne infrastrukture, pametno gospodarenje okolišem, poboljšanje u životu građana i osjetljivih skupina društva te transparentnu, digitaliziranu i učinkovitu lokalnu upravu.

Načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio

Neš Sinožić mag.ing. agr.

2. Uvod

2.1. Djelokrug

Općina Brtonigla - Verteneglio je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu povezanu zajedničkim interesima stanovništva.

U sastavu Općine Brtonigla - Verteneglio su slijedeća naselja: Brtonigla - Verteneglio, Nova Vas - Villanova, Karigador – Carigador, Radini  - Radini i Fiorini - Fiorini, te dio naselja Antenal - Antenal i Bijele Zemlje.

Granice Općine Brtonigla - Verteneglio su granice katastarskih općina Brtonigla, Nova Vas i dijela katastarske općine Novigrad i Donja Mirna.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonskim propisima i Statutom Općine Brtonigla-Verteneglio.

Općina u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje,

2. prostorno i urbanističko planiranje,

3. komunalno gospodarstvo,

4. brigu o djeci,

5. socijalnu skrb,

6. primarnu zdravstvenu zaštitu,

7. odgoj i osnovno obrazovanje,

8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

9. zaštitu potrošača,

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

11. protupožarnu i civilnu zaštitu

12. promet na svom području

13. te ostale poslove sukladno posebnim propisima.

Općina, sukladno propisima, obavlja i sve druge poslove koji su u neposrednoj vezi s gospodarskim, kulturnim i socijalnim napretkom lokalne zajednice, a u njenoj su nadležnosti sukladno propisima.

Općina obavlja sve poslove koji su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća odnosno Općinskog načelnika.

2.2. Vizija

Održiv rast i razvoj ruralnog turizma i gospodarstva, uz učinkovito korištenje resursa i maksimalnu zaštitu okoliša.

2.3. Misija

Promicanje lokalnih atrakcija i kvalitetnih lokalnih proizvoda, uređenje komunalne infrastrukture, kontinuirano ulaganje u projekte koje će doprinijeti zaštiti okoliša i održivom korištenju prirodnih resursa, kontinuirana suradnja sa javnim, privatnim i civilnim sektorom, boljitak života građana s posebnim osvrtom na marginalizirane skupine, uz maksimalnu transparentnost i digitalizaciju poslovanja.

2.4. Organizacijska struktura

Grafički prikaz organizacijske strukture Općine Brtonigla – Verteneglio:

Jedinstveni upravni odjel

Upravno tijelo Općine čini Jedinstveni upravni odjel koji se sastoji od 9 osoba. Navedeni odjel, odnosno njihovi zaposlenici, imaju zadaću izvršavati zakone i druge propise te opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća i odgovorni su za stanje u oblasti za koje su osnovani, te su dužni svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih subjekata.

Pročelnik – imenuje ga Općinski načelnik na temelju javno propisanog natječaja. Isti upravlja Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Brtonigla-Verteneglio, donosi godišnji plan i program rada odjela, rukovodi radom odjela i koordinira suradnju službenika, organizira rad, daje upute službenicima za obavljanje poslova, priprema programe rada tijela Općine te osigurava i prati njihovo izvršenje, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, priprema i prikuplja materijale te u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća organizira sjednice, osigurava sve uvjete za održavanje sjednice, pruža stručnu pomoć predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća te Općinskom načelniku, te članovima radnih tijela Općine.

Samostalni upravni referent za komunalne poslove i urbanizam – obavlja stručne poslove iz područja prostornog planiranja, a poglavito sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja, zaštite okoliša te komunalnog gospodarstva, prati stanje u prostoru te pripravlja i izrađuje potrebna izvješća, pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju.

Samostalni upravni referent za pravne poslove – vodi upravne, stručne, administrativne i tehničke poslove, sudjeluje u pripremi akata općinskog načelnika i općinskog vijeća, izrađuje nacrte općih akata, sudjeluje u radu Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, priprema nacrte temeljnih akata mjesnih odbora, priprema u suradnji sa mjesnim odborima njihov godišnji program, priprema postupke javne nabave, priprema postupke javnih natječaja za prodaju, zakup ili najam nekretnina, priprema podneske u vanparničnim postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima, sudjeluje u izradi rješenja o utvrđivanju poreza i komunalne naknade, vodi kompletnu evidenciju općinske imovine, obavlja sve poslove u svezi raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta.

Samostalni upravni referent za provođenje projekta, EU fondova i društvene djelatnosti – prati natječaje za financiranje projekata putem europskih fondova, obavlja stručne, analitičke, dokumentacijske i organizacijske poslove, priprema programe, analize i stručne podloge u vezi s pripremom, kandidiranjem i implementacijom međunarodnih projekata; prati projekte kao i ostale natječaje koji se financiraju iz programa nadležnih ministarstava, Istarske županije i drugih subjekata; vodi protokolarne poslove i organizaciju općinskih svečanosti, obavlja upravne poslove iz djelokruga informiranja i turizma, vodi poslove odnosa sa medijima, priprema i izdaje rješenja o dodjeli pomoći za novorođenčad, po potrebi obavlja i prijevode na talijanskom i engleskom jeziku.

Viši stručni suradnik za javnu nabavu i naplatu općinskih prihoda - obavlja stručne poslove u vezi s pripremom i provedbom postupaka javne nabave, objavljuje obavijesti o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na službenim internetskim stranicama Općine, obavlja poslove vezane uz provedbu postupaka javne nabave, priprema i izrađuje planove nabave, sudjeluje u izradi prijedloga akata, naputaka te postupaka i metoda iz područja javne nabave, kontrolira i vrši naplatu svih potraživanja Općine, priprema dokumentaciju za prisilnu naplatu, vodi poslove prisilne naplate odnosno ovrha, izrađuje izvještaje o potraživanjima i obvezama po raznim osnovama.

Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU – sudjelovanje u pripremi projekata za kandidiranje projekata za pretpristupne programe EU, prati izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, sudjeluje u obračunavanju komunalnog doprinosa, obavlja pripremu građenja, sudjeluje u pripremi javne nabave, nadgleda i prati stanje u prostoru, koordinira i nadzire poslove izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture, nadzire izradu projektne dokumentacije za pojedine općinske projekte.

Referent za računovodstvo i financije - obračunava plaće, druge naknade i druga primanja, vodi poslove u svezi sa službenim putovanjima, putne naloge, dnevnice i naknade službenicima i članovima tijela Općine Brtonigla, izrađuje izlazne financijske dokumente, prati rad proračunskih korisnika i obavlja nadzor, vodi analitičko knjigovodstvo, vodi knjigu ulaznih računa, surađuje u izradi prijedloga općinskog proračuna i odluka o izvršavanju općinskog proračuna i godišnjeg obračuna, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva

Komunalni-poljoprivredni redar – nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, a naročito komunalnog reda, obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata, nadzire zauzimanje i korištenje javne površine, izriče mandatne kazne, obavlja nadzor nad primjenom propisa iz područja gospodarenja otpadom, obavlja nadzor nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca, prati stanje bespravne gradnje, prati stanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, sustavno kontrolira stanje izvršavanja poslova u svezi održavanja nerazvrstanih cesta i drugih prometnica, dezinsekcije i deratizacije, veterinarsko-higijeničarskih poslova, održavanju groblja,  provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Administrativni tajnik - obavlja poslove pisarnice, prijema i otpremu akata, poslove arhive, organiziranje i nadzor nad obavljanjem uredskog poslovanja, obavlja poslove prijepisa, obavlja i druge potrebne uredske poslove.

Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio osnovalo je Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio, temeljem Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Brtonigla -Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio“, br. 02/19). Obavlja sljedeće komunalne djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na redovito održavanje i to nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste i obavljanje zimske službe (izuzev strojnog čišćenja); održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila; održavanje javnih zelenih površina; održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene; održavanje groblja; održavanje čistoće javnih površina (osim zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta); prikupljanje, odvoz i odlaganje krupnog otpada s javnih površina.

Dječji vrtić Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero je javna predškolska ustanova koja u okviru svoje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja potiče i stvara uvjete za potpun i skladan rast i razvoj djetetove osobnosti, doprinosi kvaliteti njegova odrastanja, a posredno i kvaliteti njegova obiteljskog života.  Djelatnost vrtića se odvija samo u jednom objektu, centralnom, dok područnih objekata nema.

3. Opis izazova i razvojnih potreba

| RAZVOJNI IZAZOVI / POTREBE | RAZVOJNI POTENCIJALI |
| --- | --- |
| 1. Gospodarstvo i poljoprivreda |  |
| - suzbijanje posljedica pandemije - minimizirati posljedice globalne gospodarske krize - klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti - ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije - riješiti problem korištenja poljoprivrednog zemljišta - poticanje mjera kojima će se ublažiti problem šteta u poljoprivrednim nasadima - poticati smanjenje potrošnje pesticida i otrova - priprema projekta poljoprivrednog navodnjavanja - pronalaženje vanjskih izvora financiranja za daljnji rast Poduzetničke zone - razvoj i provedba poticajnih programa za poduzetnike | - postojeća poljoprivredna proizvodnja - udruživanje poljoprivrednika radi bolje promidžbe i plasmana proizvoda - u pripremi izgradnja sustava poljoprivrednog navodnjavanja - promicanje ekološke poljoprivrede - uskoro će se aktivirati Poduzetnička zona Štrpe - razvoj malih obrta - velika zainteresiranost domaćih i stranih poduzetnika - potencijal dugoročnog rasta gospodarstva |
| 2. Turizam |  |
| - očuvanje prirodne i kulturne baštine za razvoj kulturnog turizma - produženje pred i post sezone - razvoj i uređenje obale u Karigadoru - prihod ispred turističkog prometa - sustavna integracija i razvoj poljoprivrede i turizma - turistička aktivacija i uređenje ukupnog prostora - podizanje smještajnog kapaciteta i promjena smještajne strukture - izgradnja prepoznatljivosti - Izgradnja Centra istarskih okusa i vinske tradicije - razvoj sportsko-rekreativnog turizma | - povoljan geostrateški položaj - relativno čist okoliš, ugodna klima, specifičnost što se na području nalaze 4 zemlje - blizina mora, raznolikost područja - bogata kulturna i povijesna baština - sigurnost - tipična eno-gastronomija, autohtoni proizvodi - visokokvalitetne turističke strukture - visokokvalitetni lokalni proizvodi - dvojezično područje |
| 3. Predškolski i obrazovni sustavi |  |
| - provođenje predškolskih programa - podrška osnovnoškolskim programima - izgradnja sportske dvorane za školske učenike i za potrebe vrtićke djece kojom će se riješiti nedostatak prostora za sportske aktivnosti | - stručno osoblje uključeno u programe predškolskog obrazovanja - dograđena i opremljena zgrada dječjeg vrtića koja omogućava daljnji razvoj obrazovnih programa - uključivanje dječjeg vrtića u EU projekte |
| 4. Komunalna infrastruktura i gospodarenje okolišem |  |
| - poboljšanje dotrajale infrastrukture i gradnja novih sustava - adekvatno održavanje postojećih infrastrukturnih sustava - pronalazak rješenja protiv devastacije okoliša - izgradnja novih parkirnih mjesta u sklopu najposjećenijih lokacija - izgradnja sportske infrastrukture - valorizacija starogradske jezgre - uređenje naselja za boljitak života građana i turističke atrakcije - poticanje održivog korištenja resursa | - uspostavljen sustav gospodarenja otpadom - u tijeku je realizacija projekta navodnjavanja - riješena prostorno-planska dokumentacija za daljnji razvoj naselja - nastavak modernizacije javne rasvjete |
| 5. Život građana i osjetljivih skupina društva |  |
| - uključiv gospodarski rast kako bi se podigao životni standard i stvorili uvjeti za što kvalitetniji život za sve građane - povećanje produktivnosti i potencijala za rast - mali broj stanovnika - demografski izazov (negativni demografski trendovi) | - očuvanje kvalitete života - gospodarski razvoj i poboljšanje kvalitete života - socijalna isključenost i društvena kohezija |
| 6. Lokalna uprava |  |
| - daljnje ulaganje u digitalizaciju poslovanja - unaprjeđenje kvalitete pruženih javnih usluga na lokalnoj razini - redovito usavršavanje i stjecanje obrazovanja - uvođenje eko-pametnih rješenja | - transparentna lokalna uprava - suradnja sa susjednim općinama - učinkovitost općinske uprave |

4. Popis prioriteta

1. Jačanje gospodarstva i poljoprivrede

- Učinkovito prostorno-plansko planiranje te priprema projekata i elaborata za realizaciju općinskih projekata; izrada potrebnih izvještaja i ishodovanje potrebnih certifikata.

-  Daljnji razvoj poljoprivrede i gospodarstva na općinskom području, za bolju promidžbu i plasman visokokvalitetnih proizvoda.

2. Razvoj ruralnog turizma

-  Uređenje općinskih objekata za poboljšanje izgleda i funkcionalnosti naselja na općinskom području.

-  Valorizacija spomenika i objekata posebne kulturne vrijednosti te unaprjeđenje lokalnih manifestacija radi povećavanja turističke atrakcije, u svrhu razvoja konkurentnijeg i inovativnog gospodarstva, uz valorizaciju nacionalnih manjina i povećanje ulaganja svih relevantnih dionika u razvoj

kulturnog turizma.

- Unaprjeđenje sportskih i rekreativnih aktivnosti na području Općine, uz osiguranje adekvatnih sportskih objekata i struktura, radi promicanja zdravlja i aktivnog života i povećanje ulaganja svih relevantnih dionika u razvoj sportsko-rekreativne turističke infrastrukture.

3. Razvoj i modernizacija predškolskih i obrazovnih sustava

- Poboljšanje i unaprjeđenje objekata u kojima se odvijaju odgojne i osnovnoškolske aktivnosti, potpora studentima i odličnim učenicima sa općinskog područja, pripremne aktivnosti za izgradnju sportske dvorane kojom će se riješiti nedostatak prostora za odvijanje sportskih aktivnosti.

- Omogućavanje odvijanje predškolske aktivnosti na općinskom području, osiguravajući maksimalni standard za izvršenje predškolske djelatnosti i uz poštivanje prava talijanske nacionalne manjine, kako bi se svoj djeci sa općinskog područja omogućio zdrav i kvalitetan razvoj.

4. Poboljšanje komunalne infrastrukture i pametno gospodarenje okolišem

- Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, modernizacija kanalizacijskog sustava i sustava javne rasvjete, uređenje zelenih površina, pripremne aktivnosti za sustav poljoprivrednog navodnjavanja, uređenje i izgradnja struktura koje su važne za razvoj Općine, uz primjenu važnih mjera za zaštitu okoliša.

- Moderna i efikasna provedba aktivnosti za zaštitu okoliša, uz provođenje inicijativa kojima će se postići efikasno gospodarenje otpadom, efikasna njega napuštenih životinja i adekvatna zaštita prirodnih resursa.

- Poboljšanje i održavanje postojećih te izgradnja i asfaltiranje novih javnih prometnica, kojima će se osigurati adekvatna infrastrukturna opremljenost u naseljima i kojima će se poticati održiva mobilnost.

5. Poboljšanje života građana i položaja osjetljivih skupina društva

- Učinkovito održavanje i uređenje javnih, zelenih i cestovnih površina, za što kvalitetnije upravljanje javnim površinama i za boljitak života građana.

- Izravna pomoć obiteljima i pojedincima koji se nalaze u nepovoljnom položaju, kao i udrugama sa ciljevima iz oblasti socijalne skrbi.

- Poboljšanje zdravlja građana sa područja Općine Brtonigla-Verteneglio i osiguranje uvjeta za njihovo bolničko liječenje.

- Osiguranje boljih uvjeta za mlade obitelji kroz program rješavanja stambenog pitanja i poticanje demografske revitalizacije na općinskom području.

6. Transparentna, digitalizirana i učinkovita lokalna uprava

- Efikasno upravljanje objektima, postrojenjima, zemljištem i zgradama u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio.

- Podupiranje rada Javne vatrogasne postrojbe i Područne vatrogasne zajednice te praćenje i provođene sustava zaštite i spašavanja, za siguran i stabilan razvoj Općine.

- Učinkovito upravljanje kreditima i otplata zaduženja kojima su realizirane važne investicije na općinskom području.

- Efikasno provođenje administrativnih djelatnosti od strane stručnih i educiranih djelatnika, kao i pomoću vanjskih suradnika, uz maksimalnu transparentnost i visoki stupanj digitalizacije poslovanja.

- Efikasno provođenje djelatnosti javne uprave i administracije, uz održavanje međuopćinske, međuregionalne i međunarodne suradnje.

5. Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva

M.01 Unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Svrha: Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, modernizacija kanalizacijskog sustava i sustava javne rasvjete, uređenje zelenih površina, pripremne aktivnosti za sustav poljoprivrednog navodnjavanja, uređenje i izgradnja struktura koje su važne za razvoj Općine, uz primjenu važnih mjera za zaštitu okoliša.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1015 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.1.1. Modernizacija sustava javne rasvjete

A.1.2. Izgradnja kanalizacijskog sustava

A.1.3. Uređenje parkovnih površina

A.1.4. Uređenje građevinskih objekata

A.1.5. Priprema projektne dokumentacije za sustav poljoprivrednog navodnjavanja

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.1.1. Broj rasvjetnih tijela P.1.2. Broj novouređenih parkovnih površina P.1.3. Broj novouređenih građevinskih objekata P.1.4. Broj novouređenih plaža | P.1.1.: 60 P.1.2.: 2 P.1.3.: 3 P.1.4.: 0 | P.1.1.: 50 P.1.2.: 2 P.1.3.: 2 P.1.4.: 0 | P.1.1.: 50 P.1.2.: 2 P.1.3.: 2 P.1.4.: 1 | P.1.1.: 50 P.1.2.: 2 P.1.3.: 2 P.1.4.: 0 | P.1.1.: 50 P.1.2.: 2 P.1.3.: 2 P.1.4.: 0 |

M.02 Uređenje naselja i stanovanje

Svrha: Uređenje općinskih objekata za poboljšanje izgleda i funkcionalnosti naselja na općinskom području.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1018 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.2.1. Uređenje stambenih objekata

A.2.2. Horizontalna i vertikalna signalizacija

A.2.3. Uređenje fasada u naselju Brtonigle

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.2.1. Broj uređenih stambenih objekata P.2.2. Broj korisnika kojima je dodijeljeno sufinanciranje za uređenje fasade | P.2.1.: 1 P.2.2.: 0 | P.2.1.: 1 P.2.2.: 0 | P.2.1.: 1 P.2.2.: 5 | P.2.1.: 1 P.2.2.: 5 | P.2.1.: 1 P.2.2.: 5 |

M.03 Prostorno i urbanističko planiranje

Svrha: Učinkovito prostorno-plansko planiranje te priprema projekata i elaborata za realizaciju općinskih projekata; izrada potrebnih izvještaja i ishodovanje potrebnih certifikata.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1003 Prostorno-planska dokumentacija

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.3.1. Izrada projektne dokumentacije

A.3.2. Izrada elaborata, troškovnika, projekata

A.3.3. Izrada prostorno-planske dokumentacije

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.3.1. Broj izrađenih projekata P.3.2. Broj izrađenih urbanističkih planova ili izmjena i dopuna postojećih | P.3.1.: 3 P.3.2.: 1 | P.3.1.: 2 P.3.2.: 1 | P.3.1.: 2 P.3.2.: 1 | P.3.1.: 2 P.3.2.: 1 | P.3.1.: 2 P.3.2.: 1 |

M.04 Komunalno gospodarstvo i održavanje površina

Svrha: Učinkovito održavanje i uređenje javnih, zelenih i cestovnih površina, za što kvalitetnije upravljanje javnim površinama i za boljitak života građana.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1016 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel, Vlastiti pogon

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.4.1. Održavanje javnih površina

A.4.2. Održavanje i uređenje zelenih površina

A.4.3. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta

A.4.4. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.4.1. M2 održavanih javnih površina P.4.2. M2 održavanih zelenih površina P.4.3. Km održavanih nerazvrstanih cesta (redovno održavanje) | P.4.1. 30.150 P.4.2. 31.000 P.4.3. 32,6 | P.4.1. 30.150 P.4.2. 32.000 P.4.3. 32,6 | P.4.1. 30.150 P.4.2. 32.500 P.4.3. 32,6 | P.4.1. 30.150 P.4.2. 33.000 P.4.3. 32,6 | P.4.1. 30.150 P.4.2. 33.500 P.4.3. 32,6 |

M.05 Upravljanje općinskom imovinom

Svrha: Efikasno upravljanje objektima, postrojenjima, zemljištem i zgradama u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1002 Upravljanje imovinom

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel, Vlastiti pogon

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.5.1. Održavanje objekata za redovito korištenje

A.5.2. Održavanje postrojenja i opreme

A.5.3. Opremanje općinske zgrade

A.5.4. Priprema projektne dokumentacije za prenamjenu stare škole u Brtonigli

A.5.5. Ušteda potrošnje vode u zgradama JLS-a

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.5.1. Broj novih računalnih programa P.5.2. Broj odrađenih projekata za prenamjenu objekata | P.5.1.: 1 P.5.2.: 0 | P.5.1.: 1 P.5.2.: 0 | P.5.1.: 1 P.5.2.: 0 | P.5.1.: 1 P.5.2.: 1 | P.5.1.: 1 P.5.2.: 0 |

M.06 Odgoj i obrazovanje

Svrha: Poboljšanje i unaprjeđenje objekata u kojima se odvijaju odgojne i osnovnoškolske aktivnosti, potpora studentima i odličnim učenicima sa općinskog područja, pripremne aktivnosti za izgradnju sportske dvorane kojom će se riješiti nedostatak prostora za odvijanje sportskih aktivnosti.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1012 Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.6.1. Stipendiranje studenata

A.6.2. Dodjela nagrade odlikašima

A.6.3. Sufinanciranje prijevoza učenika

A.6.4. Priprema projektne dokumentacije za školsku dvoranu

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.6.1. Broj dodijeljenih stipendija P.6.2. Broj dodijeljenih nagrada odlikašima P.6.3. Broj pripremljenih projekata za dvoranu | P.6.1.: 7 P.6.2.: 13 P.6.3.: 0 | P.6.1.: 7 P.6.2.: 13 P.6.3.: 0 | P.6.1.: 7 P.6.2.: 13 P.6.3.: 0 | P.6.1.: 7 P.6.2.: 13 P.6.3.: 1 | P.6.1.: 7 P.6.2.: 13 P.6.3.: 0 |

M.07 Briga o djeci

Svrha: Omogućavanje odvijanje predškolske aktivnosti na općinskom području, osiguravajući maksimalni standard za izvršenje predškolske djelatnosti i uz poštivanje prava talijanske nacionalne manjine, kako bi se svoj djeci sa općinskog područja omogućio zdrav i kvalitetan razvoj.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1009 Javne potrebe u obrazovanju

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel, Dječji vrtić Kalimero - Scuola dell'infanzia Calimero

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.7.1. Redoviti troškovi poslovanja Dječjeg vrtića

A.7.2. Održavanje objekata i opreme za redovito korištenje Dječjeg vrtića

A.7.3. Subvencije za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.7.1. Broj djece upisane u Dječji vrtić Kalimero | P.7.1.: 65 | P.7.1.: 65 | P.7.1.: 66 | P.7.1.: 66 | P.7.1.: 67 |

M.08 Socijalna skrb

Svrha: Izravna pomoć obiteljima i pojedincima koji se nalaze u nepovoljnom položaju, kao i udrugama sa ciljevima iz oblasti socijalne skrbi.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1005 Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.8.1. Sufinanciranje udruga socijalnog karaktera

A.8.2. Dodjela pomoći umirovljenicima

A.8.3. Dodjela jednokratnih novčanih pomoći

A.8.4. Dodjela subvencija za podmirenje pogrebnih troškova i ostalih životnih troškova

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.8.1. Broj dodijeljenih pomoći umirovljenicima P.8.2. Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći P.8.3. Broj dodijeljenih subvencija za pogrebne troškove | P.8.1.: 37 P.8.2.: 5 P.8.3.: 0 | P.8.1.: 37 P.8.2.: 5 P.8.3.: 2 | P.8.1.: 37 P.8.2.: 5 P.8.3.: 2 | P.8.1.: 37 P.8.2.: 5 P.8.3.: 2 | P.8.1.: 37 P.8.2.: 5 P.8.3.: 2 |

M.09 Unapređenje zdravlja

Svrha: Poboljšanje zdravlja građana sa područja Općine Brtonigla-Verteneglio i osiguranje uvjeta za njihovo bolničko liječenje.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1006 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.9.1. Sufinanciranje udruga zdravstvenog karaktera

A.9.2. Organizacija preventivnih zdravstvenih akcija

A.9.3. Sufinanciranje kredita za Opću bolnicu Pula

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.9.1. Broj održanih preventivnih zdravstvenih akcija | P.9.1: 0 | P.9.1: 1 | P.9.1: 1 | P.9.1: 1 | P.9.1: 1 |

M.10 Razvoj kulture

Svrha: Valorizacija spomenika i objekata posebne kulturne vrijednosti te unaprjeđenje lokalnih manifestacija radi povećavanja turističke atrakcije, u svrhu razvoja konkurentnijeg i inovativnog gospodarstva, uz valorizaciju nacionalnih manjina i povećanje ulaganja svih relevantnih dionika u razvoj

kulturnog turizma.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1007 Javne potrebe u kulturi

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.10.1. Financiranje udruga nacionalnih manjina

A.10.2. Obnova sakralnih objekata

A.10.3. Organizacija manifestacija na području Općine

A.10.4. Valorizacija kulturnih spomenika

A.10.5. Poticanje razvoja kulturnog turizma

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.10.1. Broj članova udruga nacionalnih manjina kojima je dodijeljeno sufinanciranje P.10.2. Broj obnovljenih sakralnih objekata P.10.3. Broj valoriziranih kulturnih spomenika | P.10.1.: 857 P.10.2.: 0 P.10.3.: 1 | P.10.1.: 857 P.10.2.: 0 P.10.3.: 1 | P.10.1.: 857 P.10.2.: 0 P.10.3.: 1 | P.10.1.: 857 P.10.2.: 1 P.10.3.: 1 | P.10.1.: 857 P.10.2.: 0 P.10.3.: 1 |

M.11 Razvoj sporta

Svrha: Unaprjeđenje sportskih i rekreativnih aktivnosti na području Općine, uz osiguranje adekvatnih sportskih objekata i struktura, radi promicanja zdravlja i aktivnog života i povećanje ulaganja svih relevantnih dionika u razvoj sportsko-rekreativne turističke infrastrukture.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1011 Razvoj sporta i rekreacije

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.11.1. Sufinanciranje udruga sportskog značaja

A.11.2. Izgradnja nogometnog igrališta u naselju Brtonigla

A.11.3. Poticanje razvoja sportsko-rekreativnog turizma

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.11.1. Broj članova udruga sportskog značaja kojima je dodijeljeno sufinanciranje P.11.2. Broj izgrađenih igrališta | P.11.1.: 42 P.11.2.: 0 | P.11.1.: 43 P.11.2.: 1 | P.11.1.: 44 P.11.2.: 0 | P.11.1.: 45 P.11.2.: 0 | P.11.1.: 45 P.11.2.: 0 |

M.12 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Svrha: Moderna i efikasna provedba aktivnosti za zaštitu okoliša, uz provođenje inicijativa kojima će se postići efikasno gospodarenje otpadom, efikasna njega napuštenih životinja i adekvatna zaštita prirodnih resursa.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1013 Zaštita okoliša

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.12.1. Provođenje aktivnosti deratizacije i dezinsekcije

A.12.2. Osiguravanje zdravstvene veterinarske usluge

A.12.3. Sanacija ilegalnih odlagališta

A.12.4. Zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja

A.12.5. Uvođenje eko-pametnih tuševa na javnim plažama

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.12.1. Broj održanih aktivnosti deratizacije i dezinsekcije P.12.2. Broj zbrinutih životinja | P.12.1.: 4 P.12.2.: 2 | P.12.1.: 4 P.12.2.: 2 | P.12.1.: 4 P.12.2.: 3 | P.12.1.: 4 P.12.2.: 3 | P.12.1.: 4 P.12.2.: 3 |

M.13 Protupožarna i civilna zaštita

Svrha: Podupiranje rada Javne vatrogasne postrojbe i Područne vatrogasne zajednice te praćenje i provođene sustava zaštite i spašavanja, za siguran i stabilan razvoj Općine.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1014 Protupožarna i civilna zaštita

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.13.1. Sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe

A.13.2. Sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice

A.13.3. Sustav zaštite i spašavanja

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.13.1. Dodijeljeno sufinanciranje sukladno zakonski propisanim obvezama P.13.2. Broj radionica za obuku Stožera civilne zaštite i članova civilne zaštite | P.13.1.: da P.13.2. 0 | P.13.1.: da P.13.2. 1 | P.13.1.: da P.13.2. 1 | P.13.1.: da P.13.2. 1 | P.13.1.: da P.13.2. 1 |

M.14 Promet i uređenje javnih prometnica

Svrha: Poboljšanje i održavanje postojećih te izgradnja i asfaltiranje novih javnih prometnica, kojima će se osigurati adekvatna infrastrukturna opremljenost u naseljima i kojima će se poticati održiva mobilnost.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 10. Održiva mobilnost

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1015 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.14.1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

A.14.2. Sanacija ulica u naseljima

A.14.3. Izgradnja, uređenje i opremanje prometnica

A.14.4. Uređenje parkirnih površina

A.14.5. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.14.1. M2 asfaltiranih nerazvrstanih cesta P.14.2. M2 uređenih ulica u naseljima P.14.3. M2 uređenih parkirnih površina | P.14.1.: 1.600 P.14.2.: 950 P.14.3.: 0 | P.14.1.: 1.000 P.14.2.: 500 P.14.3.: 1 | P.14.1.: 1.000 P.14.2.: 550 P.14.3.: 0 | P.14.1.: 1.000 P.14.2.: 600 P.14.3.: 0 | P.14.1.: 1.000 P.14.2.: 650 P.14.3.: 1 |

M.15 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Svrha: Daljnji razvoj poljoprivrede i gospodarstva na općinskom području, za bolju promidžbu i plasman visokokvalitetnih proizvoda.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.15.1. Subvencioniranje kamata poduzetnicima i obrtnicima

A.15.2. Sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja

A.15.3. Strateški program razvoja Općine Brtonigla

A.15.4. Aktivnosti za razvoj gastro-eno turističke ponude

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.15.1. Broj subvencioniranih poduzetnika i obrtnika P.15.2. Broj članova udruga poljoprivrednog značaja kojima je dodijeljeno sufinanciranje | P.15.1.: 2 P.15.2.: 189 | P.15.1.: 3 P.15.2.: 190 | P.15.1.: 3 P.15.2.: 191 | P.15.1.: 4 P.15.2.: 191 | P.15.1.: 4 P.15.2.: 192 |

M.16 Upravljanje likvidnošću

Svrha: Učinkovito upravljanje kreditima i otplata zaduženja kojima su realizirane važne investicije na općinskom području.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1019 Upravljanje likvidnošću

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.16.1. Otplata kredita za izgradnju prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe

A.16.2. Otplata kredita Dogradnja Dječjeg vrtića Kalimero Brtonigla

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.16.1. Otplaćen kredit za Poduzetničku zonu Štrpe | - | - | P.16.1. DA | - | - |

M.17 Efikasna i transparentna administracija

Svrha: Efikasno provođenje administrativnih djelatnosti od strane stručnih i educiranih djelatnika, kao i pomoću vanjskih suradnika, uz maksimalnu transparentnost i visoki stupanj digitalizacije poslovanja.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.17.1. Obavljanje redovne djelatnosti javne uprave i administracije pomoću administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja

A.17.2. Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.17.1. Broj riješenih predmeta | P.17.1.: 1140 | P.17.1.: 1145 | P.17.1.: 1150 | P.17.1.: 1155 | P.17.1.: 1160 |

M.18 Učinkovita lokalna uprava

Svrha: Efikasno provođenje djelatnosti javne uprave i administracije, uz održavanje međuopćinske, međuregionalne i međunarodne suradnje.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1008 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel, Općinsko vijeće

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.18.1. Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

A.18.2. Poslovanje Općinskog vijeća i zamjenika načelnika

A.18.3. Međuopćinska, međuregionalna, međunarodna suradnja

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.18.1. Broj održanih sjednica Općinskog vijeća | P.18.1.: 5 | P.18.1.: 7 | P.18.1.: 7 | P.18.1.: 8 | P.18.1.: 5 |

M.19 Demografija

Svrha: Osiguranje boljih uvjeta za mlade obitelji kroz program rješavanja stambenog pitanja i poticanje demografske revitalizacije na općinskom području.

Doprinos cilju nadređenog akta strateškog planiranja: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Program u  proračunu JLS: PROGRAM 1005. Javne potrebe u socijalnoj skrbi

Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere: Načelnik, Jedinstveni upravni odjel

Rok provedbe mjere: svibanj 2025.

Ključne aktivnosti:

A.19.1. Dodjela naknade za novorođenčad

A.19.2. Sufinanciranje programa rješavanja stambenog pitanja

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2020.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.19.1. Broj dodijeljenih pomoći za novorođenčad | P.19.1.: 17 | P.19.1.: 16 | P.19.1.: 16 | P.19.1.: 17 | P.19.1.: 18 |

6. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata

Slijedi prikaz povezanosti mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti iz točke 5. s odgovarajućim stavkama u Proračunu Općine Brtonigla – Verteneglio.

Financijski okvir provedbenog programa poslužiti će općinskim upravnim tijelima za pravovremeno planiranje sredstava i pripremu prijedloga proračuna JLS-a sa projekcijama, u skladu s odredbama Zakona o proračunu, kako bi se omogućila realizacija definiranih mjera, odnosno povezanih aktivnosti i projekata.

Napomena: procijenjeni trošak provedbe mjera koji je prikazan u sljedećoj tablici i unutar Priloga 1 odnosi se na razdoblje prosinac 2021. – svibanj 2025., budući se ovaj Provedbeni program donosi u prosincu 2021. a obuhvaća mandatno razdoblje izvršnog tijela JLS-a, koje završava u svibnju 2025. godine.

| Redni br. i naziv mjere | Poveznica na izvor financiranja u proračunu Općine Brtonigla - Verteneglio | Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK) |
| --- | --- | --- |
| M.01 Unaprjeđenje komunalne infrastrukture | PROGRAM 1015 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture K100717 Izgradnja kanalizacijskog sustava K100718 Modernizacija sustava javne rasvjete K100719 Uređenje Parka Karigador K100721 Uređenje građevinskih objekata K100727 Centar istarskih okusa i vinske tradicije K100729 Izgradnja javne rasvjete K100827 Izgradnja komunalne infrastrukture građ. područja posebne namjene K100834 Urbana oprema u naseljima K100835 Uređenje parka kod škole u Novoj Vasi K100836 Uređenje ostalih parkova i zelenih površina u naselju Radini i Fiorini K100838 Opločenje, sanacija platoa ispred galerije Aleksandra Rukavine K100839 Uređenje trga Sv. Zenona u Brtonigli K100841 Uređenje mjesnog groblja Brtonigla K100842 Uređenje mjesnog groblja Serbani K100845 Uređenje i opremanje plaže u Karigadoru (adaptacija za invalide) K100847 Izgradnja stambeno poslovne građevine za Vlastiti pogon K100848 Izgradnja komunalne infrastrukture u naseljima K100849 Sanacija zaljeva K100857 Projektna dok. navodnjavanje | 11.430.000,00 |
| M.02 Uređenje naselja i stanovanje | PROGRAM 1018 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja K100724 Uređenje ljekarne K100797 Uređenje stambenih objekata K100840 Uređenje fasada u naselju Brtonigle | 826.000,00 |
| M.03 Prostorno i urbanističko planiranje | PROGRAM 1003 Prostorno-planska dokumentacija A100759 Izrada projektne dokumentacije A100760 Elaborati, troškovnici, izvješća, projekti A100762 Certifikati A100767 Urbanistički planovi uređenja A100768 Izmjene i dopune Prostornog plana | 3.810.000,00 |
| M.04 Komunalno gospodarstvo i održavanje površina | PROGRAM 1016 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture A100601 Vlastiti pogon za održavanje javnih površina A100712 Održavanje i uređenje zelenih površina A100819 Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta A100867 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta | 4.091.000,00 |
| M.05 Upravljanje općinskom imovinom | PROGRAM 1002 Upravljanje imovinom A100763 Održavanje objekata za redovito korištenje A100764 Održavanje postrojenja i opreme K100757 Opremanje općinske zgrade K100779 Kupnja zemljišta K100846 Rekonstrukcija zgrade – Dom Špinutija K100853 Prenamjena stare škole u Brtonigli K100865 Kupnja vozila | 6.000.000,00 |
| M.06 Odgoj i obrazovanje | PROGRAM 1012 Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje A100716 Stipendiranje studenata A100743 Nagrade odlikašima A100815 Sufinanciranje prijevoza učenika A100816 Sufinanciranje produženog boravka K100726 Investicijsko održavanje školskih objekata K100799 Izgradnja školske dvorane | 2.562.000,00 |
| M.07 Briga o djeci | PROGRAM 1009 Javne potrebe u obrazovanju A100701 Rashodi za zaposlene – Dječji vrtić A100702 Redoviti troškovi poslovanja – Dječji vrtić A100703 Redovan rad članova izvršnih tijela – Dječji vrtić A100704 Održavanje objekata za redovito korištenje – Dječji vrtić A100705 Održavanje postrojenja i opreme – Dječji vrtić | 8.260.000,00 |
| M.08 Socijalna skrb | PROGRAM 1005 Javne potrebe u socijalnoj skrbi A100301 Pravo na podmirenje troškova nabavke školskih udžbenika ili prijevoza A100755 Sufinanciranje udruga socijalnog karaktera A100782 Dotacija Crvenog križa A100787 Pravo na pomoć za umirovljenike A100807 Jednokratna naknada A100808 Pravo na naknadu za troškove stanovanja A100809 Pravo na podmirenje troškova školske užine A100810 Podmirenje osnovnih pogrebnih troškova A100811 Pravo na pomoć u plaćanju troškova prehrane A100812 Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi A100813 Pravo na pomoć u plaćanju lijekova i liječenja A100860 Pravo na pomoć za hranu za novorođenčad A100861 Pravo na pomoć za kupnju invalidskih pomagala A100862 Paket hrane i higijenskih potrepština A100863 Ostale materijalne prigodne potpore A100864 Pomoći općinskog načelnika u hitnim slučajevima | 739.000,00 |
| M.09 Unapređenje zdravlja | PROGRAM 1006 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja A100741 Sufinanciranje udruga zdravstvenog karaktera A100814 Preventivna zdravstvena akcija A100843 Sufinanciranje kredita za Opću bolnicu Pula | 245.000,00 |
| M.10 Razvoj kulture | PROGRAM 1007 Javne potrebe u kulturi A100736 Financiranje udruga nacionalnih manjina A100739 Obnova sakralnih objekata A100756 Organizacija manifestacija na području Općine A100796 Potpore u kulturi K100711 Valorizacija kulturnih spomenika | 2.600.000,00 |
| M.11 Razvoj sporta | PROGRAM 1011 Razvoj sporta i rekreacije A100733 Sufinanciranje udruga sportskog značaja K100806 Izgradnja nogometnog igrališta u naselju Brtonigla | 3.000.000,00 |
| M.12 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | PROGRAM 1013 Zaštita okoliša A100501 Uređenje zaljeva i obalnog dijela A100714 Plan gospodarenja otpadom A100715 Javno zdravstvo u komunalnom dijelu (deratizacija, dezinsekcija) A100800 Zdravstvene veterinarske usluge A100817 Sanacija ilegalnih odlagališta A100818 Zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja K100850 Studija procjene prirodnih potencijala za proglašenje potoka Škrline zaštićenim područjem prirode | 1.000.000,00 |
| M.13 Protupožarna i civilna zaštita | PROGRAM 1014 Protupožarna i civilna zaštita A100708 Javna vatrogasna postrojba A100709 Područna vatrogasna zajednica A100710 Sustav zaštite i spašavanja | 2.030.000,00 |
| M.14 Promet i uređenje javnih prometnica | PROGRAM 1015 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture K100820 Sanacija ulice u naselju Valentići K100821 Sanacija ceste Brtonigla – Kršete K100822 Uređenje ceste Kršin – Bracanija K100823 Izgradnja nogostupa u ulici Muškati prema DV Kalimero K100824 Uređenje ceste građevinskog područja Donji Srbani K100825 Uređenje ceste građevinskog područja Kovri K100826 Asfaltiranje ceste u naselju Karigador Kras K100828 Horizontalna i vertikalna signalizacija K100829 Izgradnja ulice SU2 i OU4 u Karigadoru K100830 Rekonstrukcija postojećeg puta u naselju Karigador K100831 Uređenje dijela Srednje ulice – NC 68 K100832 Asfaltiranje ulice u naselju Nova Vas NC 24 K100833 Uređenje parkinga Mlinska ulica K100837 Uređenje ulice Aleksandra Rukavine do spoja Ul. Markoni K100850 Izgradnja cestovne infrastrukture Donji Serbani K100851 Izgradnja prometne infrastrukture u naseljima K100852 Izgradnja pristupne ceste dvorane u Brtonigli K100854 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta K100855 Asfaltiranje ulice u naselju Nova Vas | 6.705.000,00 |
| M.15 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva | PROGRAM 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva A100748 Subvencioniranje kamata poduzetnicima i obrtnicima A100752 Subvencioniranje ostalih mjera ruralnog razvoja A100753 Sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja A100754 Strateški program razvoja Općine Brtonigla A100859 Projekt "Povećanje konzumacije ribe i ribljih proizvoda" | 3.056.000,00 |
| M.16 Upravljanje likvidnošću | PROGRAM 1019 Upravljanje likvidnošću A100771 Otplata okvirnog kredita A100802 Otplata kredita Dogradnja Dječjeg vrtića Kalimero Brtonigla A100856 Otplata kredita Izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe s pratećom inf. | 9.580.000,00 |
| M.17 Efikasna i transparentna administracija | PROGRAM 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela A100101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje A100766 Redovna djelatnost javne uprave i administracije A100805 Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi | 17.060.000,00 |
| M.18 Učinkovita lokalna uprava | PROGRAM 1008 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela A100735 Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima A100769 Proračunska pričuva A100773 Održavanje izbora A100803 Poslovanje Općinskog vijeća i zamjenika načelnika A100804 Međuopćinska, međuregionalna, međunarodna suradnja | 1.065.000,00 |
| M.19 Demografija | PROGRAM 1005. Javne potrebe u socijalnoj skrbi A100744 Pravo na pomoć za novorođenčad A100788 Sufinanciranje programa rješavanja stambenog pitanja | 465.500,00 |
| SVEUKUPNO |  | 84.524.500,00 |

7. Okvir za praćenje i izvještavanje

Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa Općine Brtonigla - Verteneglio obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima će se sustavno pratiti napredak provedbe definiranih mjera.

Sukladno st. 4, i 5. čl. 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem republike hrvatske (NN 123/17), provedbeni programi jedinica lokalne samouprave mogu se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini te jedinica lokalne samouprave izvješćuje polugodišnje i godišnje, putem lokalnog koordinatora iz članka 36. Zakona, regionalnog koordinatora i Koordinacijskog tijela o provedbi provedbenog programa.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/19).

Sukladno članku 13. Pravilnika, Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje nositelj izrade provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave dva puta godišnje. Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje bit će utvrđeni Priručnikom o strateškom planiranju.